Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Аленушка» р.п.Дергачи
(МДОУ детский сад «Аленушка» р.п.Дергачи)

| СОГЛАСОВАНО Педагогическим советом МДОУ детский сад «Аленушка» протокол от 14.02.2025 №4 | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МДОУ детский сад «Аленушка» _____________О.Н.Галинская 14.02.2025 № |
| --- | --- |

Дорожная карта поэтапного внедрения «Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МДОУ детский сад «Аленушка» р.п. Дергачи

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025г | 2026г | 2027г |  |
| 1.Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МДОУ детский сад «Аленушка» р.п. Дергачи (далее – Программа просвещения родителей) | Заведующий | 31.01.2025г |  |  |  |
| 2 | Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей | Заведующий | До 07.02.25г | Постоянно | Постоянно |  |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | До 07.02.25г |  |  |  |
| 4 | Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей | Заведующий | До 07.02.25г |  |  |  |
| 5 | Рассматривание вопросов по внедрению Программы просвещения родителей на педагогическом совете | Ответственный за реализацию | До 07.02.25г |  |  |  |
| 6 | Привлечение родителей – организация анкетирования, опросов об основных направлениях работы ДОУ в рамках реализации Программы просвещения родителей | Старший воспитатель, рабочая группа | До 07.02.25г | Постоянно | Постоянно |  |
| 7 | Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях | Старший воспитатель | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 8 | Участие ДОУ в районных, областных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в фестивалях, выставках, конкурсах | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + |  |  |
| 9 | Организация мониторинга результатов внедрения Программы | Старший воспитатель, рабочая группа | 2 раза в год | 2 раза в год |  |  |
| 2. Нормативно - правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения родителей | заведующий | До 07.02.25г |  |  |  |
| 2 | Формирование банка данных нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей | Заведующий Старший воспитатель | по мере поступления материалов | по мере поступления материалов |  |  |
| 3 | Разработка плана Программы просвещения | Старший воспитатель, рабочая группа | До 07.02.25г |  |  |  |
| 4 | Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ООП ДО и Годовой план работы МДОУ детский сад «Аленушка» на 2025 уч. год | Старший воспитатель, рабочая группа | До 07.02.25г |  |  |  |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающей сопровождение внедрения Программы просвещения родителей. | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + |  |  |
| 2 | Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей. | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + |  |  |
| 3 | Реализация плана-графика повышения квалификации педагогов по теме «Формы просвещения родителей в ДОО» | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + |  |  |
| 4 | Участие педагогов в районных и областных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей» | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + |  |  |
| 5 | Участие во всероссийских, региональных конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам внедрения Программы просвещения родителей | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + |  |  |
| 6 | Повышение компетенций педагогических работников через систему внутреннего обучения | Заведующий Старший воспитатель | + | + |  |  |
| 4. Научно – методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседание Педагогического совета МДОУ детский сад «Аленушка» | Заведующий Старший воспитатель | февраль | + |  |  |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете внедрения Программы). | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + |  |  |
| 3 | Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей. | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + |  |  |
| 4 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с Программой просвещения родителей. | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + |  |  |
| 5 | Повышение компетенций родителей через совместные мероприятия | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + |  |  |
| 6 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности. | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + |  |  |
| 7 | Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОУ и социальных сетях | методисты ст. воспитатели рабочая группа | + | + |  |  |
| 8 | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров - практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей. | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + |  |  |
| 9 | Участие во Всероссийских информационно – методических вебинарах | Заведующий Старший воспитатель | + | + |  |  |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и наполнение раздела «Программа просвещения родителей» на официальном сайте ДОУ для размещения информационных материалов по теме | Старший воспитатель | До 07.02.25г | в течение года |  |  |
| 2 | Информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний. | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + |  |  |
| 3 | Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне. | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + |  |  |
| 4 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей. | рабочая группа | + | + |  |  |